## S-кривая - ПД (hidden)
| Объект/Вид работ |  | Окончание недели | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
Трудозатраты | Бирюлевская линия_Этап подготовка территории | 1 | План | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 2 | Прогноз | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 3 | Факт | 2021-06-06: #REF!; 2021-06-13: #REF!; 2021-06-20: #REF!; 2021-06-27: #REF!; 2021-07-04: #REF!; 2021-07-11: #REF!; 2021-07-18: #REF!; 2021-07-25: #REF!; 2021-08-01: #REF!; 2021-08-08: #REF!
Трудозатраты | Инженерные изыскания | 4 | План | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 5 | Прогноз | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 6 | Факт | 2021-06-06: #REF!; 2021-06-13: #REF!; 2021-06-20: #REF!; 2021-06-27: #REF!; 2021-07-04: #REF!; 2021-07-11: #REF!; 2021-07-18: #REF!; 2021-07-25: #REF!; 2021-08-01: #REF!; 2021-08-08: #REF!
Трудозатраты | Проектная документация | 7 | План | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 8 | Прогноз | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 9 | Факт | 2021-06-06: #REF!; 2021-06-13: #REF!; 2021-06-20: #REF!; 2021-06-27: #REF!; 2021-07-04: #REF!; 2021-07-11: #REF!; 2021-07-18: #REF!; 2021-07-25: #REF!; 2021-08-01: #REF!; 2021-08-08: #REF!
Прогресс накопительно | Бирюлевская линия_Этап подготовка территории | 1 | План накопительно | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 2 | Прогноз накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 3 | Факт накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно | Инженерные изыскания | 4 | План накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 5 | Прогноз накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 6 | Факт накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно | Проектная документация | 7 | План накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 8 | Прогноз накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 9 | Факт накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период | Бирюлевская линия_Этап подготовка территории | 1 | План за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 2 | Прогноз за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 3 | Факт за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период | Инженерные изыскания | 4 | План за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 5 | Прогноз за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 6 | Факт за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период | Проектная документация | 7 | План за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 8 | Прогноз за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 9 | Факт за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Объект/Этап |  | Вес, % | 2021-06-06: Накопительно, %; 2021-06-27: За неделю, %; 2021-07-18: На конец прошлой недели, %
|  |  |  | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл.
| Бирюлевская линия. Этап подготовка территории, в т.ч.: |  | #REF! | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 25.6177; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -25.6177
| Инженерные изыскания |  | #REF! | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 49; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -49
| Проектная документация |  | #REF! | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 21.0434; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -21.0434

## ГРД_П
ГЛАВНЫЙ РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ (ГРД ПД) | [47 empty] | График движения продукции: | [32 empty] | Об изменениях: |  | Служебные столбцы ИМИП: | [8 empty] | График ревизий (управление ревизиями):
| Договор № | ХХХ-ХХ | [43 empty] | Движение ревизий → |  | Текущая ревизия | [17 empty] | Ревизия, согласованная заказчиком | [5 empty] | Ревизия, подготовленная для Экспертизы | [5 empty] | Итоговая ревизия |  |  |  |  | (скрывать при передаче в МИП) | [8 empty] | Ревизия 01 | [8 empty] | Ревизия 02 | [8 empty] | Ревизия NN
| Дата составления отчета: | ДД.ММ.ГГГГ | [45 empty] | Шаг 1 (5%) |  |  | Шаг 2 (45%) |  |  | Шаг 2.1 |  |  | Шаг 2.2 |  |  | Шаг 3 (5%) |  |  | Шаг 4 (15%) |  |  | Шаг 5 (15%) |  |  | Шаг 5.1 |  |  | Шаг 5.2 |  |  | Шаг 6 (10%) |  |  | Шаг 7 (5%) | [13 empty] | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  |  | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  |  | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4
| Количество книг ПД, шт.: | 0 | [45 empty] | Накопительно (5%) |  |  | Накопительно (50%) |  |  | Данные шаги не влияют на прогресс | [5 empty] | Накопительно (55%) |  |  | Накопительно (70%) |  |  | Накопительно (85%) |  |  | Данные шаги не влияют на прогресс | [5 empty] | Накопительно (95%) |  |  | Накопительно (100%) | [13 empty] | Данные шаги не влияют на прогресс (корректировки документации по замечаниям и перевыпуск в новой ревизии)
Обозначение документа | Старое обозначение документа | Наименование документа | Ревизия | Актуальная ревизия | Этап календарного плана разработки документации | Листов в документе | Номер тома по составу проекта | Раздел ПД | Подраздел ПД | Признак части/книги | Раздел | Подраздел | Часть | Книга | Проект | Период | Этап строительства | Подрядчик ПИР | Разработчик | Заказчик | Государственный Заказчик | Номер контракта с Государственным Заказчиком | Номер контракта с Подрядчиком ПИР | Дата контракта с Подрядчиком ПИР | Номер дополнительного соглашения к контракту с Подрядчиком ПИР | Дата дополнительного соглашения к контракту с Подрядчиком ПИР | Направление в строительстве | Стадия | Идентификатор работы | Начало по графику | Окончание по графику | Обозначение ЦИМ-документа | Связанные ЦИМ | Трудозатраты, чел/ч | [8 empty] | Плановые освоенные трудозатраты, чел/ч | Фактически освоенные трудозатраты, чел/ч | Прогресс (план), % | Прогресс (факт), % | Отклонение, % | Разработка документа начата |  |  | Разработка документа завершена |  |  | Разработка ЦИМ-протокола начата |  |  | Разработка ЦИМ-протокола завершена |  |  | Документ передан Заказчику на согласование (включая ЦИМ-документ, если применимо) | 0% | 0% | Документ рассмотрен Заказчиком (присвоен код рассмотрения) |  |  | Получено согласование Заказчика |  |  | Подготовка ЦИМ к Экспертизе начата |  |  | Подготовка ЦИМ к Экспертизе завершена |  |  | Получение положительного заключения Экспертизы |  |  | Документ передан Заказчику в окончательной редакции в бумажном виде |  |  | Статус изменения | Комментарии к изменениям в ГРД | Текущий статус документа в системе соответствующего контрагента |  |  |  |  | Дата план/прогноза передачи модели, подготовленной к экспертизе | Идентификация (IDs) |  |  | Разработка документа начата |  | Разработка документа завершена |  | Документ передан Заказчику на согласование (включая ЦИМ-документ, если применимо) |  | Документ рассмотрен Заказчиком (присвоен код рассмотрения) |  | Статус согласования | Корректировка документа начата |  | Разработка документа завершена |  | Документ передан Заказчику на согласование (включая ЦИМ-документ, если применимо) |  | Документ рассмотрен Заказчиком (присвоен код рассмотрения) |  | Статус согласования | Разработка документа начата |  | Разработка документа завершена |  | Документ передан Заказчику на согласование (включая ЦИМ-документ, если применимо) |  | Документ рассмотрен Заказчиком (присвоен код рассмотрения) |  | Статус согласования
[34 empty] | Руководитель работ | Главный инженер проекта | Руководитель отдела по направлениям | Главный специалист отдела | Руководитель группы | Ведущий инженер | Инженер | Переводчик | Итого | [5 empty] | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) |  |  | ИМИП | МИП | ДСМ | Дата согласования ДСМ | Дата захода в экспертизу (Факт/Прогноз) (Данные Заказчика) |  | ID1 (разраб.) | ID2 (соглас.) | ID3 (корректир.) | 01.1 |  | 01.2 |  | 01.3 |  | 01.4 |  |  | 02.1 |  | 02.2 |  | 02.3 |  | 02.4 |  |  | NN.1 |  | NN.2 |  | NN.3 |  | NN.4
[92 empty] | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (прогноз) | Дата (факт) |  | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (прогноз) | Дата (факт) |  | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Дата (прогноз) | Дата (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ИМИП_01 | ИМИП_02 | ИМИП_03 | ИМИП_04 | ИМИП_05 | ИМИП_06 | ИМИП_07 | ИМИП_08 | ИМИП_09 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | =83+(NN-1)*9+1 | =83+(NN-1)*9+2 | =83+(NN-1)*9+3 | =83+(NN-1)*9+4 | =83+(NN-1)*9+5 | =83+(NN-1)*9+6 | =83+(NN-1)*9+7 | =83+(NN-1)*9+8 | =83+(NN-1)*9+9
МИП.И30-МДБЛ-И-П0100-СД.00.00.00.ОБ | - | Состав отчётно-технической документации | 1 | 1 | 1 | 68 | 36894 | ТКР | ТКР.19 | АСУД | Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения | Подраздел 1. Переустройство коммуникаций | Часть 1. … | Книга 1. Дорога | МТБШ | Подготовительный этап | Этап 1. Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Боровское шоссе" | ИМИП | СИТИ | МИП | ДСМ | 9555м | 230-р-1 | 2021-06-20 | 3 | 2021-09-20 | Строительство объектов метрополитена | П | A1020 | 2023-03-17 | 2023-08-24 | ИМИП-МКЛ1-П-Г0400-ТКР.01.01.02.ОБП-ЦИМ-001 | ИМИП-МКЛ1-П-Г0000-СТ01-000-00-АР-ЦИМ-001 | 50 | 100 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 200 | 200 | 210 | 70 | 85 | 15 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | - | 2023-03-31 | 2023-03-31 | - | 2023-04-08 | 2023-04-08 | - | 2023-04-07 | 2023-04-07 | - | 2023-04-14 | 2023-04-14 | - | 2023-05-12 | 2023-05-12 | - | 2023-05-13 | 2023-04-09 | - | 2023-05-14 | 2023-04-20 | - | 2023-08-10 | 2023-08-10 | - | 2023-08-24 | 2023-08-24 | - |  |  | Выполняется | Согласован с замечаниями (B) | Согласовано с условием | Согласовано с условием | 2023-09-10 | 2023-09-10
По новым проектам/этапам, согласно заключенным договорам или дополнительным соглашениям, обозначения будут формироваться в соответствии с требованиями методики нумерации технической документации М-73-16. Если в договоре или в дополнительном соглашении нет требования к нумерации по методике М-73-16, то документация нумеруется по старому шифру | Применяется в случае если принцип нумерации изменялся со старого шифра на новый по методике М-73-16 | Соответствует наименованию в утвержденном составе проекта | Указывается код ревизии технической документации начиная с 01 (документ впервые направленный в адрес МИП); Принцип присвоения ревизий ПД представлен на следующем листе | Указывается последняя выпущенная ревизия | Проставляет Подрядчик ПИР в соответствии с календарным планом к подписанному договору | Указывается количество листов в документе | Соответствует утвержденному составу проекта | ТКР - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения Указывается код по методике нумерации технической документации М-73-16 согласно справочнику | ТКР.19 - Переустройство инженерных коммуникаций Указывается код по методике нумерации технической документации М-73-16 согласно справочнику | АСУД – Автоматизированная система управления дорожным движением Указывается код по методике нумерации технической документации М-73-16 согласно справочнику | Наименование Раздела для загрузки в структуру СТДО. Соответствует утвержденному составу проекта | Наименование Подраздела для загрузки в структуру СТДО. Соответствует утвержденному составу проекта | Наименование части для загрузки в структуру СТДО. Соответствует утвержденному составу проекта | Наименование книги для загрузки в структуру СТДО. Соответствует утвержденному составу проекта | МТБШ = "М" - Строительство объектов метрополитена и "ТБШ" - Технологическая часть ТПУ на ст. метро «Боровское шоссе» Присваивается в соответствии со справочником кодов к методике нумерации технической документации М-73-16 | Общий для всех периодов/ Основной этап/ Подготовительный период/ Благоустройство | Указывается только наименование этапа без кода Присваивается в соответствии со справочником кодов к методике нумерации технической документации М-73-16 | ООО «Институт Мосинжпроект» Код присваивается в соответствии со справочником контрагентов. Юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу по разработке документации, осуществления авторского надзора за строительством, выполнения иных работ при осуществлении архитектурной, градостроительной деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных договором подряда и (или) государственным контрактом, заключаемым с Заказчиком-Генподрядчиком (АО «Мосинжпроект») в соответствие с Гражданским кодексом РФ | ООО «СИТИСТРОЙ» Код присваивается в соответствии со справочником контрагентов. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлеченное Подрядчиком ПИР для непосредственной разработки документации, выполнения иных работ при осуществлении архитектурной, градостроительной деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных договором | АО "Мосинжпроект" Код присваивается в соответствии со справочником контрагентов | ДСМ ГУП «Московский метрополитен» Код присваивается в соответствии со справочником контрагентов | Соответствует номеру заключенного контракта. Заполняется без символа "№" | Соответствует номеру заключенного контракта. Заполняется без символа "№" | Соответствует дате заключенного контракта Заполняется без символа "г." и т.п. | Соответствует номеру заключенного дополнительного соглашения к контракту. Заполняется без символа "№" | Соответствует дате заключенного дополнительного соглашения к контракту. Заполняется без символа "г." и т.п. | Строительство объектов метрополитена/Дорожное строительство/Гражданское строительство | П - Проектная документация/ Р - Рабочая документация/ И - Отчётная документация по инженерным изысканиям | Идентификатор из Oracle Primavera | Указывается дата начала работ в соответствии с заключённым договором | Указывается дата окончания работ в соответствии с заключённым договором | По новым проектам/этапам, согласно заключенным договорам или дополнительным соглашениям, обозначения будут формироваться в соответствии с требованиями методики нумерации технической документации М-73-16 | По новым проектам/этапам, согласно заключенным договорам или дополнительным соглашениям, обозначения будут формироваться в соответствии с требованиями методики нумерации технической документации М-73-16. Если цифровая информационная модель по данной строке не разрабатывается, то поле заполняется формулировкой "не разрабатывается" Запрещено оставлять поле пустым. | Указываются трудозатраты на документ по конкретной должности | [7 empty] | Указываются общие трудозатраты на документ | Указываются планируемые трудозатраты | Указываются фактически освоенные трудозатраты | Указывается планируемый прогресс по документу | Указывается фактический прогресс по документу | Указывается отклонение факт от план (дельта) | Указывается плановая дата по шагу | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | Указывается плановая дата по шагу | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | Указывается плановая дата по шагу | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | Указывается плановая дата по шагу | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | МИП получает документ от Подрядчика ПИР на рассмотрение в СТДО (входящая СВ на получение) |  |  | Документ рассмотрен в МИП и в ДСМ/УДМС (в случае если требуется согласование гос.заказчика), присвоен код рассмотрения = A, B или C. 15 р.д. для ревизии 01 (срок из СТО 73-18) на рассмотрение в МИП в СТДО (включая 10 р.д. (срок из регламента с ДСМ) на параллельное рассмотрение у гос.заказчика при необходимости) = всего 15 р.д. |  |  | Документ рассмотрен в МИП и в ДСМ/УДМС (в случае если требуется согласование гос.заказчика), присвоен код рассмотрения A. Для ревизии 01 (срок из СТО 73-18): 15 р.д. на рассмотрение в МИП в СТДО (включая 10 р.д. (срок из регламента с ДСМ) на параллельное рассмотрение у гос.заказчика при необходимости) = всего 15 р.д. Для ревизий после 01 (срок из СТО 73-18): 8 р.д. на рассмотрение в МИП в СТДО (включая 10 р.д. (срок из регламента с ДСМ) на параллельное рассмотрение у гос.Заказчика при необходимости) = всего 8 или 10 р.д. (в зависимости от того, требуется ли согласование гос.заказчика) |  |  | Указываются даты подготовки ЦИМ соответствия требования МГЭ в соотвествии с Приказом от 11.10.2021 № МКЭ-ОД/21-77 «Об утверждении требований к информационным моделям линейных объектов капитального строительства» |  |  | Указываются даты передачи ЦИМ Заказчику. Соответствующие требованиям МГЭ в соотвествии с Приказом от 11.10.2021 № МКЭ-ОД/21-77 «Об утверждении требований к информационным моделям линейных объектов капитального строительства» |  |  | Указываются даты в соответствии со сроками рассмотрения в экспертных органах (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 28.07.2022) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) Для объектов Метро: 42 р.д. + 20 р.д. на продление рассмотрения; Только СД – 30 р.д. + 20 р.д. на продление рассмотрения. Для объектов Дорожного строительства и ТПУ: 31 р.д. + 20 р.д. на продление рассмотрения; Только СД – 30 р.д. + 20 р.д. на продление рассмотрения. |  |  | Срок предоставления для Подрядчика ПИР бумажной версии документа (срок из СТО 73-18) = не позднее 10 р.д. после направления СВ Подрядчику ПИР от МИП с целью отправки «Для печати» (после получения положительного заключения гос.экспертизы). МИП получает документ от Подрядчика ПИР в бумаге (входящая СВ на получение в СТДО с целью отправки «Твердая копия») |  |  | Указывается статус изменения документа | Указываются корректировки / дополнения к документу | Указывается текущий статус документа (в работе, заменен, аннулирован и т.д.) |  |  |  | Указывается дата факт/прогноза, старта экспертизы | Указывается дата план/прогноза, когда модель должна быть передана заказчику в виде, соответствующем требованиям экспертизы
[60 empty] | Указывается плановая дата по шагу | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | Указывается плановая дата в соответствии с условиями заключенного договора и регламентными сроками рассмотрения | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | Указывается плановая дата в соответствии с условиями заключенного договора и регламентными сроками рассмотрения | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | Указывается плановая дата в соответствии с условиями заключенного договора и регламентными сроками рассмотрения | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | Указывается плановая дата в соответствии с условиями заключенного договора и регламентными сроками рассмотрения | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | Указывается плановая дата в соответствии с условиями заключенного договора и регламентными сроками рассмотрения | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу | Указывается плановая дата в соответствии с условиями заключенного договора и регламентными сроками рассмотрения | До срыва плана - прогноз=план. При срыве планового срока – прогноз актуализируется при направлении нового ГРД | Указывается фактическая дата по шагу
Цветовые обозначения: |  | - Колонки с некорректируемыми значениями
- Область служебных колонок ИМИП (скрываемые)
- Область колонок управления ревизиями

## S-кривая - РД (hidden)
| Объект/Вид работ |  | Окончание недели | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
Трудозатраты | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | 1 | План | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 2 | Прогноз | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 3 | Факт | 2021-06-06: #REF!; 2021-06-13: #REF!; 2021-06-20: #REF!; 2021-06-27: #REF!; 2021-07-04: #REF!; 2021-07-11: #REF!; 2021-07-18: #REF!; 2021-07-25: #REF!; 2021-08-01: #REF!; 2021-08-08: #REF!
Трудозатраты | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | План | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 1 | Прогноз | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 2 | Факт | 2021-06-06: #REF!; 2021-06-13: #REF!; 2021-06-20: #REF!; 2021-06-27: #REF!; 2021-07-04: #REF!; 2021-07-11: #REF!; 2021-07-18: #REF!; 2021-07-25: #REF!; 2021-08-01: #REF!; 2021-08-08: #REF!
Прогресс накопительно | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | 1 | План накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 2 | Прогноз накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 3 | Факт накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | План накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 1 | Прогноз накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 2 | Факт накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | 1 | План за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 2 | Прогноз за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 3 | Факт за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | План за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 1 | Прогноз за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 2 | Факт за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Объект/Этап |  | Вес, % | 2021-06-06: Накопительно, %; 2021-06-27: За неделю, %; 2021-07-18: На конец прошлой недели, %
|  |  |  | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл.
| Электродепо "Аминьевское" ПД и РД |  | #REF! | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 50; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -50
| Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | #REF! | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 50; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -50

## Списки (hidden)
Окончание отчетного периода
2021-06-06
2021-06-13
2021-06-20
2021-06-27
2021-07-04
2021-07-11
2021-07-18
2021-07-25
2021-08-01
2021-08-08
2021-08-15
2021-08-22
2021-08-29
2021-09-05
2021-09-12
2021-09-19
2021-09-26
2021-10-03
2021-10-10
2021-10-17
2021-10-24
2021-10-31
2021-11-07
2021-11-14
2021-11-21
2021-11-28
2021-12-05
2021-12-12
2021-12-19
2021-12-26
2022-01-02
2022-01-09
2022-01-16
2022-01-23
2022-01-30
2022-02-06
2022-02-13
2022-02-20
2022-02-27
2022-03-06
2022-03-13
2022-03-20
2022-03-27
2022-04-03
2022-04-10
2022-04-17
2022-04-24
2022-05-01
2022-05-08
2022-05-15
2022-05-22
2022-05-29